## Sheet1
Task Name | Duration | Start | Finish
| Start Dates | Duration | Finish Dates
Draft Functional Requirements | 2013-02-04 | 7 | 2013-02-12
Draft Non-Functional Requirements | 2013-02-04 | 7 | 2013-02-12
Draft Gantt Chart / Weekly Plan | 2013-02-04 | 7 | 2013-02-12
Draft Project Plan | 2013-02-04 | 7 | 2013-02-12
Functional Requirements | 2013-02-04 | 17 | 2013-02-26
Non-Functional Requirements | 2013-02-04 | 17 | 2013-02-26
Gantt Charts / Weekly Plan | 2013-02-04 | 17 | 2013-02-26
Project Plan | 2013-02-04 | 17 | 2013-02-26
Risk Analysis | 2013-02-04 | 17 | 2013-02-26
Design | 2013-02-12 | 11 | 2013-02-26
Test Cases | 2013-02-26 | 51 | 2013-04-18
Software | 2013-03-26 | 23 | 2013-04-18
SplashScreen | 2013-03-26 | 14 | 2013-04-09
Login Screen | 2013-03-26 | 14 | 2013-04-09
Questions | 2013-03-26 | 21 | 2013-04-16
FeedBack | 2013-04-02 | 21 | 2013-04-16